Утверждена

распоряжением администрации

 МО ГО «Новая Земля»

от «29» декабря 2020 г. № 199

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»**

**И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ»**

на 2021 год

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Благоустройство городского округа «Новая Земля» и формирование комфортной среды» на 2021 год (далее - программа)  |
| Дата утверждения программы  | Распоряжение администрации МО ГО «Новая Земля» от 29.12.2020 № 199 |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации - Государственная программа «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330, - Перечень ведомственных целевых программ муниципального образования «Новая Земля», подлежащих реализации в 2021 году, утвержденный распоряжением администрации от 29.06.2020 № 91 (в ред. от 28.10.2020 № 148) |
| Разработчик программы | Отдел по управлению имуществом и землеустройству администрации МО ГО «Новая Земля» |
| Заказчик программы  | Администрация МО ГО «Новая Земля» |
| Заказчик-координатор программы | Администрация МО ГО «Новая Земля» |
| Цель (цели) программы | Благоустройство городского округа и повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городского округа Архангельской области «Новая Земля».Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей городского округа. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования городского округа Архангельской области «Новая Земля» с учетом приоритетов территориального развития. |
| 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского округа Архангельской области «Новая Земля» в соответствии с едиными требованиями. |
| 3. Создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского округа Архангельской области «Новая Земля». |
| Целевые показатели и индикаторы программы | Количество благоустроенных дворовых территорий и детских игровых площадок |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 год |
| Исполнители программы | Структурные отделы администрации МО ГО «Новая Земля» |
| Объемы и источникифинансирования программы  | Общий объем финансирования – **800 000,00** рублейИсточник финансирования - местный бюджет |
| Система организации контроля за исполнение программы  | Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация МО ГО «Новая Земля»  |

**Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами**

Благоустройство территории муниципального образования «Новая Земля», в том числе общественных, дворовых территорий, детских игровых площадок - одна из актуальных проблем современного градостроительства.

Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории Архангельской области направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика муниципальных образований, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, площадях, детских площадках.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования «Новая Земля» невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей округа. В целях благоустройства общественных территорий муниципального образования городского округа «Новая Земля» планируется выполнить мероприятия, исходя из следующего минимального перечня работ по благоустройству территорий:

1) обеспечение дополнительного освещения дворовых территорий;

2) установка скамеек;

3) установка урн;

4) благоустройство детских и спортивных площадок;

5) благоустройство и поддержания порядка на историческом кладбище рп Белушья Губа;

6) благоустройство и поддержание в исправном состоянии мест отдыха.

Общественные территории - это места, где жители городского округа «Новая Земля» отдыхают, проводят свободное время.

В рамках настоящей программы запланировано проведение работ по созданию благоприятных условий для отдыха жителей.

Запланированы мероприятия по созданию и оснащению детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит обеспечить здоровый образ жизни детей и молодежи.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования «Новая Земля».

**Раздел 2. Основные цели, задачи Программы, сроки реализации**

Целями и задачами Программы являются:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, санитарного состояния на территории муниципального образования «Новая Земля»;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам;

- установление единого порядка содержания территорий;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий, позволяющего обеспечить нормативные требования;

- создание новых и обустройство существующих общественных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.

**Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального образования «Новая Земля» на соответствующий финансовый год. Объем финансирования на 2021 год – 800 000,00 рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Программы по годам составляет: на 2022 год – 800 000,00 рублей, на 2023 год – 800 000,00 рублей.

**Раздел 4. Механизм реализации Программы**

Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными программой, заказчик программы уточняет объемы финансирования за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий для реализации программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий программы осуществляется структурными отделами администрации МО ГО «Новая Земля».

Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодно рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий программы, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования. Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

**Раздел 5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации**

Администрация муниципального образования городской округ «Новая Земля» отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также готовит информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам года.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Реализация Программы осуществляется основными исполнителями: структурными отделами администрации муниципального образования «Новая Земля».

Организацию реализации Программы осуществляет отдел по управлению имуществом и землеустройству администрации МО «Новая Земля».

Контроль за реализацией Программы возлагается на заместителя главы администрации муниципального образования «Новая Земля».

**Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических**

**результатов от реализации Программы**

В результате выполнения Программы должны быть обеспечены:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей населенных пунктов муниципального образования «Новая Земля»;

- улучшение содержания мест захоронения, благоустройство исторического кладбища в рп Белушья Губа;

- предупреждение несанкционированных свалок, поддержание порядка, благоустройства, санитарного состояния на территории муниципального образования «Новая Земля»;

- совершенствование эстетического состояния территории, улучшение внешнего облика улиц населенных пунктов муниципального образования городского округа «Новая Земля»;

- развитие инфраструктуры для обеспечения здорового образа жизни, занятий спортом детей, молодежи, населения городского округа «Новая Земля».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ,

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Объем финансированияна 2021 год | Прогнозируемый объем финансирования по годам |
| 2022 | 2023 |
| Всего по программе, в том числе:  | 800,00  | 800,00 | 800,00 |
| местный бюджет  | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Прочие нужды, в том числе:  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Благоустройство городского округа «Новая Земля»

и формирование комфортной среды»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»**

**И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования |
|
| всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Инвентаризация дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества, определение уровня их благоустройства | ОУИиЗ | Не требуетфинансирования | - | - | - | - |
|  | Благоустройство населенных пунктов | ОУИиЗ | Местныйбюджет | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  | Благоустройство дворовых территорий и детских игровых площадок  | ОУИиЗ | Местныйбюджет | 615 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 |
|
|  | Ремонт и реконструкция памятников | ОУИиЗ | Местныйбюджет | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|
|  | Благоустройство мест захоронения и поддержание порядка на историческом кладбище в рп Белушья Губа | ОУИиЗ | Местныйбюджет | 120 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|
|
|  | Благоустройство территорий туристических баз (баз отдыха) | ОУИиЗ | Местныйбюджет | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | Поддержание в исправном состоянии туристических баз (баз отдыха) | ОУИиЗ | Местныйбюджет | 120 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | Организация проведения опросов населения по изучению общественного мнения в сфере благоустройства населенных пунктов | ООКиСР | Не требуетфинансирования | - | - | - | - |
|
|
|
|  | Мероприятия по информированию заинтересованных лиц о состоянии объектов благоустройства  | ОУИиЗ | Не требуетфинансирования | - | - | - | - |
|
|
|